## Лист1
Дата | Место выполняемых работ | Наименование выполненных работ | Требуемые и Испозованные матерьялы
2021-01-10 | Крыша | Установка и укрепление мет. Козырьков | Шурупы для металочерепицы (3/50) -150шт, Дюбели (Ø8/L50мм)-150шт, Шайбы Ø10мм-150шт
2021-01-13 | Двор, забор по перимертру дома | Обмер участков ограждения по перимертру дома под установку антивандальной "Егозы"
2021-01-14 | 2-ая парадная | Демонтаж секции забора клумбы | Диск обрезной-1шт
2021-01-15 | 2-ая парадная | Монтаж секции забора клумбы для доступа и ремонта каназиз. люка, ремонт столбика ограждения | Диск обрезной, электроды-7шт, проволока вязальная
| 2-ая парадная | Уборка и просеивание песка и щебня в мешки | Мешки
| Кладовка 2-ая парадная | Вынос/занос архива, мебели и стройматерьялов для уборки
| Кладовка 2-ая парадная | Утепление ковровой дорожкой дверей | Ковер напольный, Шурупы (3/30) -10шт, Дюбель
| Вход в Подвал | Наброски Навеса над входом в подвал
| Пилорама: | Перевозка, распиловка бруса | Дизтопливо, Брус в подвале,
2021-01-18 | 2-ая парадная | Обмер помещения под туалет
| Вход в Подвал | Наброски Навеса над входом в подвал
2021-01-19 | 1-ая парадная | Установка сломаного почтового ящика | Дюбели (Ø=8мм/ L=80мм) -3шт
2021-01-20 | Подвал | Определение места, Обмер и Поиск подрядчика бурения отверствия для прокладки канализации и водопровода под туалет.
| Центр занятости | Оформление Трудовой
2021-01-21 | 2-ая парадная | Бурения отверствия Ø 120мм
| ОщадБанк | Оформление Зарплатная карта
2021-01-22 | Подвал | Ревизия сантехники и строительного леса
Уборка и вынос мусора
2021-01-25 | Наружный периметр дома | Обход и выявление разрушений стен ограждения забора.
| 2-ая парадная | Заделка трещины возле стока воды с крыши. Установка удлинения(каназиз.трубы110мм) | Цемент, песок, щебень. каназиз.трубы110/400мм-2шт
2021-01-26 | ул.Радужная, компания "Радуга" | Косультация и подбор Механизма авт. Ворот
2021-01-27 | 1,2,3-ая парадная | Уборка Снега
| 3-ая парадная | Установка удлинения(каназиз.трубы110мм) стока ливневки с крыши | каназиз.труба110/400мм-1шт
2021-01-28 | 1,2,3-ая парадная | Уборка Снега
| Староконный рынок | Закупка, счет
2021-01-29 | 3-ая парадная | Установка удлинения(линолиум) стока ливневки с крыши
| Подвал, Насосная, Стояк водопровода кухни, 2-ая парадная | Изготовление хомута. Ремонт водопровода. Отвод протечки в канализацию. Обмер трубы на замену.
2021-02-02 | Вход в Подвал | Обмер Навеса над входом в подвал
2021-02-03 | Староконный | Счет на Закупку | тройник(3мама) 3/4", труба металопласт, Цанга 3/4", концевики м/п на 3/4" и 1/2", манжеты | 1
| Кабинет приемной | Вешалки для ключей и одежды. Уплотнение закр. Дверей. | Шурупы, дюбеля в асортименте
2021-02-04 | Староконный | Доставка трубы и фосонины водопровода согл. Накладной. Док. на Закупку(ВП). | Согл. Накладной
| Подвал, Насосная, Стояк водопровода кухни, 2-ая парадная | Перекрытие подачи воды от центр. Ввода и на 6 стояков. Ремонт водопровода, замена 3м трубы. Подключение водопровода туалета. Включение подачи воды. | См. выше.
2021-02-05 | Подвал | Определение места. Включение подачи воды.
| Пилорама: | Подборка бруса, очистка от гвоздей. Перенос с подвала, погрузка, Перевозка, расразгрузка. | Заправка авто. Брус в подвале,
| Укрпочта, ОщадБанк | ВПВ отправка почты. ЗП карточка. Выставка
2021-02-08 |  | Разбор и изучение документации на дом. | Документация на дом
2021-02-09 | ОщадБанк | Кредитка
| Староконный | Замки
2021-02-10 | Пилорама: | Распиловка бруса, Перевозка, разгрузка в подвал. | Заправка авто.
| Двор дома | Прочистка ливневой каназизации.
| Туалет | Сборка и установка дверной коробки, монтаж каркаса, примерка унитаза. | Эл.Лобзик. Дюбеля, шурупы. Дверь, брус 100*50, брус 50*50
2021-02-11 | Подвал | Остекление 2-х окон, обмотка утеплителем труб отопления- 2м | Стекло, Стеклоткань, стекловата, вязальная проволока.
| Туалет | Монтаж каркаса, обшивка фанерой ОСБ. | Шурупы, брус 50*50.
2021-02-12 | Туалет | Монтаж каркаса, обшивка фанерой ОСБ, Подгонка двери, . | Рубанок. Дюбеля, шурупы, брус 40*50.
2021-02-15 | Подвал | Оббивка окон пленкой, обмотка утеплителем труб отопления- 10м | Пленка, штапик-3м. Стеклоткань, стекловата, вязальная проволока.
2021-02-16 | Туалет | Установка умывальника и унитаза. Монтаж комуникаций водопровода и канализации | Умывальник, унитаз, гофра на унтаз, труба м/пл -1м, концевик м/п на 1/2" -1шт, уголок м/п на 1/2", шланг на унитаз, дюбель-крепеж м/п трубы, дюбеля(2унитаз+2умывальник+3кран умывальника) -7шт.
2021-02-17 | 2-ая парадная | Вскрытие почтового ящика №73
| Подвал | Остекление 1окна, обмотка утеплителем труб отопления- 20м | Стекло, штапик Стеклоткань, стекловата, вязальная проволока.
2021-02-18 | Мир крепежа | Забрали | Дюбели (Ø=12/8мм/ L=100мм) | 50
|  |  | Шурупы (Ø=3мм/ L=55мм) | 1000
|  |  | Шурупы (Ø=3мм/ L=100мм) | 250
|  |  | Селикон | 1
2021-02-19 | Подвал | Фото с замерами системы водопровода учета воды и передача инспектору Юджин Виканов
2021-02-22 | Подвал | Обход, осмотр комуникаций
| Староконный | Покупка | Ремкомплект бачка унитаза | 330
| Туалет | Замена Ремкомплекта бачка унитаза, закрепление унитаза на дюбели, Ручки и защелка на дверь. | Ручки-1шт, защелка. Провод.1,5м, патрон под лампу
2021-02-23 | Туалет | Ручки и защелка на дверь. Освещение
2021-02-24 | ул.М.Арнаутская/пр-кт Александровский | Забрал пылесос | пылесос
2021-02-25 | Подвал | Очистка пылесоса, уборка в мастерской, туалете | пылесос
2021-02-26 | Подвал | Очистка пылесоса, уборка в мастерской, туалете | пылесос
2021-03-01 | Двор, Гаражи | Проект установки фонарей освещения гаражей.
| Территория дома | Ревизия люков фасада дома.
| Полисадники | Санитарная Обрезка кустов Роз.
| ул. Базарная. 27 | Отвез пылесос | пылесос
2021-03-02 | Двор, Гаражи | Разметка и бурение отверствий под электроды заземления(3 ямки) | аренда буровой
2021-03-03 | Председатель, бухг. | Счет на Закупку, оплата по б/н | Сумеречный датчик-5шт
| Металлобаза | Счет на Закупку, оплата по б/н, Доставка | Уголок 80х40х7 -30м, полоса 40х4 -24м+ 50х5 -30м | 3200/100
2021-03-04 | Политех | Договор на получение допуска электрика |  | 2500/800
Ремонт ПК
2021-03-05 | Староконный | Подготовка к суботнику. Покупка | Преобразователь краски
2021-03-06 | Субботник | Прокладка контура заземления | Перфоратор, сверло 1м, насадка, дюбеля, сварка, электроды, арматура
2021-03-09 | Двор, Гаражи | Уборка територии после копки траншеи заземления от камней и строит. мусора и вивоз. | Стр. тачка, молот, лопата
| 1-ая парадная, Щитовая 2эт. | Ремонт отгоревшего фазного провода, перераспределение фаз по квартирам. | Болт, 3 шайбы, гровер, гайка. Изолента.
2021-03-10 | Двор, Гаражи | Проливка водой элктродов и траншеи заземления. | Шланг. Вода.
2021-03-11 | Н.Линия(Клеверный) | Закупка лампочек б/н | Лампочки: 10Вт-5шт, 6Вт-10шт
2021-03-12 | Н.Почта | Получение посылки-Сумеречный датчик-5шт б/н | Сумеречный датчик-5шт
2021-03-15 | 1,2,3-ая парадная | Подготовка и расклеивание обьяв
2021-03-16 | Кабинет приемной | Вешалки для ключей
| 1,2,3-ая парадная | подготовка к ревизии и ремонту
2021-03-17 | Староконный | Счет на Закупку, подготовка к ревизии и ремонту
2021-03-18 | Н.Линия(Клеверный) | Счет на Закупку, подготовка к ревизии и ремонту
2021-03-19 | Староконный | Счет на Закупку, подготовка к ревизии и ремонту
2021-03-21 | Староконный | Закупка, подготовка к ревизии и ремонту
| 1,2,3-ая парадная | Замена лампочек | Лампочки-2шт
2021-03-22 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 1-го этажа | Маршеты 6мм, Клемники4/35, Щетка турбины 125-1штМаска, шайбы5,6,8мм.
2021-03-23 | 1-ая парадная | Ревизия щитовых 2-10 этажа
2021-03-24 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 2-го этажа
2021-03-25 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 3 и 4-го этажа
2021-03-29 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 5-го этажа
2021-03-30 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 6-го этажа
| Староконный | Закупка, на ремонт электрощитовых | Щетка турбины 125-1штМаска, шайбы5
2021-03-31 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 7-го этажа
2021-04-01 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 8-го этажа
| Староконный | Закупка, на ремонт электрощитовых
2021-04-02 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 9-го этажа
1900-04-03 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 10-го этажа
2021-04-05 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 1-го этажа | Маршеты 6мм, Клемники4/35, Щетка турбины 125-1штМаска, шайбы5,6,8мм.
2021-04-06 | Газовый пер | Поездка за газ.инспектором для опломбировки сч.
|  | Подготовка к проверке пож.охраны: | контроль замечаний,
| 1,2,3-ая парадная | проверка наличия замков на щитовых
2021-04-07 |  | Подготовка к проверке пож.охраны: | письмо на проверку заземления
2021-04-08 |  | Подготовка к проверке пож.охраны: | Схемы эвакуации.
2021-04-09 | Весь дом | Доставка Огнетушителей и Инспектора. Проверка пож.охраны | Крышки доз, Освободить щитовую, котельную, техэтаж, подвал, схемы в щитовых
2021-04-10 | Субботник | Уборка и вывоз мусора с подвала
2021-04-12 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 2-го этажа
| 1-ый Заливной | Покупка и доставка материалов | Маршеты 6мм-100шт, Клемники4/35-10шт.
2021-04-13 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 3-го этажа
2021-04-14 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 4-го этажа
2021-04-15 | Котельная | Ремонт и установка 2-х фонарей освещения | Фонари с плафоном герметич.-2шт
2021-04-16 | Котельная | Ремонт и прочистка канализации(трапа)
| 2-ая парадная | Установка и закрепление огнетешителей. Установка Доски обьявлений. | Хомут мет.-2шт, Хомут пласт.-6шт
2021-04-19 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 5-го этажа
2021-04-20 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 6-го этажа
2021-04-21 | Ц.щитовая, насосная, котельная, щитовая, крыша | Обследование элетролаборатории
| 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 7-го этажа | Щетка турбины 125-1штМаска, шайбы5
2021-04-22 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 8-го этажа
2021-04-23 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 9-го этажа
2021-04-24 | Субботник | Установка заграждения антивандальной "Егозы" на стене между гаражами | Колючка "Егоза" -8м, Арматура-18м, диск обрезн. на турбинку-1шт.
2021-04-26 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 10-го этажа
2021-04-27 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 1-го этажа | Маршеты 6мм, Клемники4/35, Щетка турбины 125-1штМаска, шайбы5,6,8мм.
2021-04-28 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 2-го этажа
2021-04-29 | Центр РЭС | Сдача отчета
2021-04-30 | Вся територия полисадников дома и 1,5м за забором. | Покос травы вырубка поросли деревьев и кустов | Бензин-3л, леска
| 3-ая пар.к.98 | ремонт крана
2021-05-05 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 3-го этажа
2021-05-06 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 4-го этажа
2021-05-07 | Ц.щитовая, насосная, котельная, щитовая, крыша | Замеры элетролаборатории
2021-05-08 | 3-ая парадная | Рем.крана на гор.трубе кв.94
2021-05-12 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 5-го этажа
2021-05-13 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 6-го этажа
2021-05-14 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 7-го этажа | Щетка турбины 125-1штМаска, шайбы5
| ЦРЭС | Сдача отчета
| ОПИ | Отдать дог. Забрать заключения
2021-05-17 | Ц.щитовая, щитовая, крыша | Сопровождение мастера поиска обрива кабеля, инспектора ЦРЭС(контроль показаний щетчиков)
2021-05-18 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 8-го этажа
| Ц.щитовая, | Перезагрузка лев. Рубильника
2021-05-19 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 9-го этажа
2021-05-20 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт щитовой 10-го этажа
2021-05-21 | 1-ая парадная | Ревизия, опломбировка и контроль квартирных водомеров | пломбы, леска
2021-05-24 | Архивная 1-ая парадная | Уборка, занос мебели
| Подвал | Устройство заземления на водопровод
2021-05-25 | Ливневка угл. | Ремонт крышки | Арматура-1м, электроды-5шт
| Котельная | Снятие газовых счетчиков на поверку
Мониторинг поставщиков газа
2021-05-26 |  | Сканирование док-реквизиты ОСМД | Сканер дома
| Вся територия полисадников дома и 1,5м за забором. | Покос травы вырубка поросли деревьев и кустов | Бензин-3л, леска
2021-05-27 | Подвал, Мастерская | Ремонт б/косы
2021-05-28 | Староконный | Счета: дозы, Катушка(шпуля) б/косы
| 1-ая парадн, 10эт, кв.40 | Выбило доучетный автомат(замкнул бойлер на кухне) | Устранил
2021-05-31 | Приемная | Поиск и подборка док. по газовой котельне
2021-06-01 | Староконный | Получение с магазинов: дозы, з/ч б/косы | Дозы внутр-10шт, Дозы наруж-10шт, Катушка(шпуля) б/косы-1шт
2021-06-02 |  | Подготовка обьявлений
2021-06-03 | 1,2,3-ая парадная | Замена лампочек | Лампочки-2шт
2021-06-04 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт лестничного подоконника 6-го этажа | Шурупы
2021-06-07 | 1-ая парадная | Ревизия и замена Уличного фонаря, уст. Сумеречного реле | Уличный фонарь 100Вт-1шт, Сумеречное реле-1шт, Доза наружн.-1шт, Маршеты 6мм-5шт
2021-06-08 | Обьездная дор. | Авторазборка, ремонт ручки пикапа ФОРД Эскорт
2021-06-09 | Подвал | Ремонт колена стояка 1-ая парадная
2021-06-10 | 2-ая парадная | Ревизия и замена Уличного фонаря, уст. Сумеречного реле | Уличный фонарь 100Вт-1шт, Сумеречное реле-1шт, Доза наружн.-1шт, Маршеты 6мм-5шт
Подготовка к поиску разрыва электрокабеля
2021-06-11 |  | Подготовка к поиску разрыва электрокабеля
2021-06-12 |  | Собрание по гаражам
2021-06-16 | клумба за домом | Распиловка и уборка упавшего дерева
2021-06-22 |  | Ревизия и очистка дождепремников на крыше дома
2021-06-23 |  | Ревизия и устранение подтеканий на чердаке дома
2021-06-24 | 1,2,3-ая парадная | Ревизия и замена лампочек освещения поэтажных площадок и лестничных пролетов | лампочки
2021-06-25 | 2-ая парадная, подвал | Ревизия и устранение подтеканий, слив воды из стояка отопления гостинной комнаты правой 2-х комнатной квартиры №70 | Шланг, Резинка уплотнения сливной пробки.
| клумбы | подрезка деревьев,
2021-06-28 | 2-ая парадная | Демонтаж, зачистка, покраска основания скамейки, | Щетка, турбина, Краска зеленая
2021-06-29 | 1-ая парадная | 2эт.Замена лампочки. | Ломпочка 5Вт-1шт
2021-07-01 | подвал | Вынос на улицу, обработка брусков для навеса, просушка. | Брус 50х60х5000-5шт
2021-07-03 | Котельная | Сработала сигнализация, перезагрузка
| 2-ая парадная, дворик | Зачистка, покраска брусков скамейки, | Щетка, турбина, Краска зеленая
2021-07-05 | Центр. щитовая, Электроподстанция ТП 2641 | Определение места обрыва 2-го(резервного) вводного кабеля электропитания дома | Электролаборатория
2021-07-06 | 2-ая парадная, дворик | Монтаж, изготовление, подкраска скамейки, | Брус 50х50х1600-6шт, Шурупы в асортименте
2021-07-08 | Н.Рынок | Замена лампочек
2021-07-09 | Староконный рынок | Подбор стройматериалов навес над входом в подвал, счет
2021-07-12 | Северный правый угол периметра ограждения дома | Ремонт и укрепление ограждения, разборка самовольной постройки куреня подростками за гаражами | сварочные электроды, вязальная проволока
Собрание правления.
2021-07-13 |  | Разьяснительно-воспитательная работа с подростками и их родителями по разрушению скамеек, крыши гаражей и оградительной егозы
2021-07-14 | Вся територия полисадников дома и 1,5м за забором. | Покос травы, вырубка поросли деревьев и кустов | Бензин-3л, леска
2021-07-19 | Офис | Подготовка письма-обращения в ДТЕК | Юридическая консультация
2021-07-20 | Офис | Сканер док, передача по почте | Сканер
2021-07-21 | Укрпочта, ул.Болгарская | Отправка письма с Уведомлением | 35грн.
2021-07-22 | Спуск в подвал | Разметка и бурение скважины под дренаж | Перфоратор, коронка
2021-07-23 | Крыша над лифтовой | Ревизия и заделка протечек посте дождя
| Крыша над верандами парадных | Ревизия после дождя
2021-07-24 |  | Ревизия и очистка турбиной газовых балонов с гаража | Газ.балоны-непригодны
2021-07-26 | АЗС | Заправка газбалона Граждан А.А. | Газ.балон, газовый таганок.
2021-07-27 | Крыша над верандами 1,2,3-х парадных | Ремонт кровли и Заделка протечек посте дождя | Горелка, шланг кислородный, газ.балон, битум, газовый таганок, кисточка, шпатель.
2021-07-28 | Подвал | Изготовление мет. Козырьков | Станина, рез.молоток, струбцины, ножницы по мет., оцинкованный лист 1мм -1шт.
| Крыша | Установка и укрепление мет. Козырьков | Шурупы для металочерепицы (3/50) -20шт.
2021-07-29 | Вход в Подвал | Устройсво дренажей для стока затекающей воды(дождь, конденсат конденционеров, таяние снега) | Аренда мощн. Перфоратора.
2021-07-30 | Подвал | Изготовление мет. Козырьков | Станина, рез.молоток, струбцины, ножницы по мет., оцинкованный лист 1мм -2шт.
| Крыша | Установка и укрепление мет. Козырьков | Бруски деревянные(закладные-20х40х1200мм=10м)Шурупы для металочерепицы (3/50) -100шт.
| Крыша | Ремонт кровли и Заделка протечек посте дождя | Горелка, шланг кислородный, газ.балон, битум, газовый таганок, кисточка, шпатель.
2021-08-02 | Подвал | Изготовление мет. Козырьков | Оцинкованный лист 1мм -2шт.
2021-08-03 | Крыша | Установка и укрепление мет. Козырьков | Бруски деревянные(закладные-20х40х1200мм=10м)Шурупы для металочерепицы (3/50) -100шт.
2021-08-05 | Подвал | Изготовление мет. Козырьков | Оцинкованный лист 1мм -2шт.
| Крыша | Установка и укрепление мет. Козырьков | Бруски деревянные(закладные-20х40х1200мм=10м)Шурупы для металочерепицы (3/50) -100шт.
2021-08-06 | 2-ая парадная | Ревизия и замена Уличного фонаря | Уличный фонарь 20Вт-1шт, креление фонаря
| 1,2,3-ая парадная | Ревизия чердака на протечки после дождя
2021-08-09 | Эпицентр | Лента липкая для заклейки ливневой трубы, | Лента липкая для заклейки ливневой трубы-2=290грн, перчатки-6=100грн+12=90грн, клей=10грн, биты-3=10, Заправка=100грн
2021-08-10 | Староконный | Ремонт турбин | 250грн, антиржавчина=25грн,
| 3-ая парадная, Чердачное помещение | Зчистка, обработка антиржавчиной, заклейка ливневой трубы | Лента липкая для заклейки ливневой трубы-0,5рул, антиржавчина=100мл, краска-200мл, растворитель-50мл, перчатки-2пары
| Офис, 19.00 | Собрание правления.
2021-08-11 | 2-ая парадная, Чердачное помещение | Зчистка, обработка антиржавчиной, заклейка ливневой трубы | Лента липкая для заклейки ливневой трубы-1рул, антиржавчина=200мл, краска-500мл, растворитель-100мл
2021-08-12 | 1-ая парадная, Чердачное помещение | Зчистка, обработка антиржавчиной, заклейка ливневой трубы | Лента липкая для заклейки ливневой трубы-0,5рул, антиржавчина=100мл, краска-200мл, растворитель-50мл
2021-08-13 | Котельная | Ревизия кранов котлов, отключение сигнализации и элэнергии
2021-08-14 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт освещения 1-го этажа, снятие сгоревшей лампы
2021-08-16 | Крыша Гаражей | Ремонт кровли и Заделка протечек после дождя | Горелка, шланг кислородный, газ.балон, битум, газовый таганок, кисточка, шпатель.
2021-08-17 | Крыша Гаражей | Обрезка веток лежащих на кровле | Аренда Электропилы
| Вх. Ворота | Ревизия и ремонт | Домкрат
2021-08-18 | Крыша Гаражей | Обрезка, распиловка и перенос веток(20куб.м) лежащих на кровле в мусорный контейнер на расстояние до 100м | Аренда Электропилы
2021-08-19 | 3-ая парадная | Ревизия и ремонт освещения 1-го этажа, установка сгоревшего прожектора | Прожектор 10Вт-1шт, маршеты-2шт, изолента
| Чердачное помещение | Ревизия и устранение подтеканий труб дождепровода
2021-08-20 | Територия дома | Раскрыжевание спиленных веток и перенос в мусорный контейнер | Аренда Электропилы
2021-08-25 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт в щитовой 2-го этажа
2021-08-26 | Крыша, Чердачное помещение | Ревизия протечек после дождя
2021-08-27 | Територия дома | Прополка полисадников от бурьяна
2021-08-28 | Офис | Подготовка док-ции к договоу Нафтогаз
2021-08-30 | АЗС, Староконный | Покупка бензина и лески для работы бензокосы, краски для закраски надписей на доме | Бензин95 3л-100грн, лескаарм 15м-70грн, краскачерн. 1бал -68грн
| Вся територия полисадников дома и 1,5м за забором. | АЗС, Староконный, Покос травы вырубка поросли деревьев и кустов | Бензин-1,5л, леска-5м
2021-08-31 | Стены дома | закраска надписей на доме | 1бал
Раскрыжевание спиленных веток и перенос в мусорный контейнер
2021-09-01 | Горводопровод | Подготовка к ремонту ввода водопровода. Консультации с мастерами.
2021-09-02 |  | Подготовка к ремонту ввода водопровода. Консультации с мастерами.
| Староконный | Счета: отвод 90град Ø=89мм, Переходник(бутылка) 110=89мм, Болты, гайки(16/80мм), прокладка (100мм). Электроды-1пач, диск отрезной -2шт
2021-09-03 | Крыша | Ремонт участка крыши над лифтовой 2-ой парадной | Горелка, шланг кислородный, газ.балон, еврорубероид, битум, газовый таганок, кисточка, шпатель.
2021-09-06 | Чердачное помещение | Остекление 2-х окон | Стекло 44х55 -2шт, стр. пена-1фл.
2021-09-07 | мастерская | Подготовка, ремонт инструмента к Суботнику
2021-09-08 | Крыша дома | Уборка и перенос мусора с крыши
| 1,2,3-ая парадная, подвал | Проверка аварийной Газовой службы на утечку газа | Вызов аварийной Газовой службы
2021-09-09 | 1-ая парадная | 10эт.Замена лампочки. | Ломпочка 5Вт-1шт
2021-09-10 | Територия перед домом | Уборка и перенос мусора сброшенного с крыши
| Офис | Сканирование док. и пересылка Калугиной К.Л
| Староконный | Покупка Вентиль(кран) 3/4 | Вентиль(кран) 3/4 -1шт=125грн
2021-09-13 | Староконный | Покупка клеевой смеси, армсетки, Подготовка к ремонту венканалов на крыше. | клеевая смесь-3меш=4*125=500грн, армсетка-20м*10=200грн, противоголубыннае сетка-3м* =
2021-09-14 | Крыша дома | Ревизия и ремонт крышек-домовин венканалов на крыше. | клеевая смесь-0,5меш, армсетка-2м
2021-09-15 | Крыша дома | Ревизия и ремонт крышек-домовин венканалов на крыше. | клеевая смесь-0,5меш, армсетка-2м
2021-09-16 | Крыша дома | Ревизия и ремонт крышек-домовин венканалов на крыше. | клеевая смесь-0,5меш, армсетка-2м
| 3-ая парадная, кв. 91 | Вскрытие и ремонт заклинившего замка тамбура
2021-09-17 | Крыша дома | Ревизия и ремонт крышек-домовин венканалов на крыше. | клеевая смесь-1.5меш, армсетка-7м
2021-09-18 | Вх. Ворота | Косультация и подбор Механизма авт. Ворот
2021-09-20 | Крыша дома | Ревизия и ремонт крышек-домовин венканалов на крыше. | клеевая смесь-1меш, армсетка-5м
2021-09-21 | Крыша дома | Ревизия и установка противоголубынных сеток на венканалы . | противоголубынные сетка-3м
2021-09-22 | Крыша Гаражей | Ревизия и подготовка к установке сорваных мет. Козырьков
2021-09-23 | Офис | Сканирование док. и пересылка Калугиной К.Л
2021-09-24 | Котельная, крыша | Ревизия и подготовка проверки готовности к работе внутренних систем отопления дома
2021-09-25 | Котельная, чердак | Проверка готовности к работе внутренних систем отопления дома
2021-09-27 | Котельная, подвал | Проверка готовности к работе внутренних систем отопления дома
| Подвал | Покупка, Доставка жести для Изготовления мет. Козырьков | Оцинкованный лист 1мм(2х1.250) -2шт.
2021-09-28 | Котельная | Проверка готовности к работе внутренних систем отопления дома
| Чердачное помещение | Остекление 1-го окна | Стекло 44х55 -3шт, стр. пена-1фл.
2021-09-29 | Подвал | Изготовление мет. Козырьков | Оцинкованный лист 1мм(2х1.250) -2шт. Станина, рез.молоток, струбцины, ножницы по мет.
2021-09-30 | Крыша Гаражей | Установка и укрепление мет. Козырьков | Дюбели -50шт., Шурупы для металочерепицы (3/50) -50шт. Аренда перфоратора.
| 1,2,3-ая парадная, подвал | Проверка аварийной Газовой службы на утечку газа | Выявлена утечка газа в кв.43
2021-10-01 | Крыша Гаражей | Ревизия и ремонт крепления егозы за гаражами | Сварочник, электроды, прут (Ø=8мм/ L=3000мм)
2021-10-04 | Подвал | Ревизия и подготовка к Ремонту водопровода с заменой центр. Ввода
| Староконный | Счет на Закупку, подготовка к ревизии и ремонту. Изг. Ключа офиса.
2021-10-05 | 1-ая парадная | Ревизия и ремонт в щитовой 1-го этажа
2021-10-06 | Подвал | Ревизия и подготовка к Ремонту водопровода с заменой центр. Ввода
Раскрыжевание спиленных веток и перенос в мусорный контейнер
2021-10-07 | Крыша над верандами 1-ой парадной | Ремонт кровли, изготовление и установка мет. Козырьков | Оцинкованный лист 1мм -1шт. Дюбели -15шт., Шурупы для металочерепицы (3/50) -15шт. Аренда перфоратора.
2021-10-08 | Эпицентр, Староконный | Закупка и подготовка к Ремонту водопровода с заменой центр. Ввода | Труба пласт.армир.=20м, угол=10шт, Тройник=2шт, кран=2шт, врезка=1шт, муфты=5шт, перех(бутылка)-1шт, муфты мет.=2шт
2021-10-11 | Крыша над верандами 3-ой парадной | Ремонт кровли, изготовление и установка мет. Козырьков | Металопластиковый профиль(2х1,2м) 1мм -1шт. Дюбели -15шт., Шурупы для металочерепицы (3/50) -15шт. Аренда перфоратора.
2021-10-12 | Приметр дома, уч-ток 3-ой парадной | Ревизия и ремонт опалубки вокруг дома | Цемент -2м, Песок- 4м
| 1,3-ая парадная | Замена лампочек 2ой эт. | Лампочки-2шт
2021-10-18 | Ц.щитовая | Восстановление и Замена предохранителей ПН2 100А | предохранитель ПН2 100А-2шт
2021-10-19 | Староконный, Малина, Китайский(Вильямса) | Поиск предохранителей ПН2 100А | ПН2-100 -2шт*72грн=144грн
2021-10-20 | Ц.щитовая | Ревизия контактов, ремонт и замена крепежа магистральных кабелей к поэтажным щитовым. Замена предохранителей ПН2-100 | Держатель предохранителя-3шт , Щетка турбины 125-1шт, Маска, гайки/шайбы/гровер 8мм-по 10шт. ПН2-100 -2шт
| 1,2,3-ая парадная, подвал | Вызов и Проверка аварийной Газовой службы на утечку газа | Выявлена утечка газа возле вентиля стояка 3-х комн.
2021-10-21 | ДТЭК Облэнерго | Контроль нашего обращения
Подали заявку в районную газовую службу проверки состояния наших газовых коммуникации
2021-10-23 | Гаражи | Вскрытие замка гаража Г
2021-10-25 | ДТЭК Облэнерго | Контроль нашего обращения. Ответ на письмо
2021-10-26 | ДТЭК Облэнерго | Консультации спец.
2021-10-31 | 1-ая парадная, кв.10 | Ревизия сантехники и ремонт крана
2021-11-02 | Подвал | Ревизия и подготовка к Ремонту водопровода с заменой центр. Ввода
2021-11-03 | 1-ая парадная, кв.18 | Ремонт розетки
| 1-ая парадная, кв.20 | Ревизия радиатора отопления(шара)
2021-11-05 | Котельная | Проверка работы модема.
2021-11-08 | Котельная | Распломбировка газовой трубы. Ревизия, подготовка и пробный запуск Котельной.
| Сахарный завод | Доставка инспектора.
2021-11-10 | Котельная | Общий сбор операторов. Гереарльная уборка. Составление графика. Инструктаж по ТБ | Моющие ср-ва, перчатки
| Котельная | Первое дежурство(заступил на смену), Ревизия и замена люм. Лампы-1шт
| Чердачное помещение | Ревизия и замена лампочек-4шт
2021-11-11 | Котельная | Сдал смену. Ремонт питания модема
2021-11-13 | 1-ая парадная, 5 эт. | Замена лампочек | Лампочки-1шт
2021-11-14 | Котельная, чердак | Замена лампочек + патрон+плафон, Ремонт рам окон. | Лампочки-2шт
2021-11-15 | Котельная | Замена лампочки и люминисцентной лампы. Сдал смену | Лампочки-1шт, люминисцентная лампа-1шт
2021-11-18 | Периметр дома | Сьемка тепловизором | Аренда тепловизора
2021-11-19 | Котельная | Сдал смену
2021-11-21 |  | Мониторинг металопластиковых окон
2021-11-23 | Офис | ЗаседаниеПравления дома, подготовка вопросов к собранию
2021-11-24 | 3-ая парадная | Подготовка, изготовление и покраска скамейки. | Брус (50х50)-6шт по 2,2м, шурупы(100мм)-30шт
2021-11-25 | Проем(арка) дома | Подготовка, изготовление и Укрепление лесничного марша, уголком и цем. раствором | Уголок(70мм)-6шт по 1,2м, арматура(12)-4,5м, электроды(3)-15шт. Цемент-0,5м, песок-2м
2021-11-28 | 1-ая парадная, 7 эт. | Ревизия и ремонт проводки в Электрощитовой | Маршеты-2шт, термоусадка-0,2м
2021-11-29 | 3-ая парадная, 8 эт. | Замена лампочек | Лампочки-1шт
2021-12-03 | 2-ая парадная, 8 эт. | Обследование квартиры 69 на протечку воды | Аренда тепловизора
18.00 Общее собрание, распеч.список жильцов
2021-12-04 | 3-ая парадна | Обход квартир и замеры температуры радиаторов | Аренда тепловизора и эл. Термометра
| 2-ая парадная, 9-8 эт. | Закрытие стояка отопления и обследование кв.73 на протечку воды в кв.69 | Аренда тепловизора
2021-12-06 | 2-ая парадная, 9-2 эт. | Обход квартир и замеры температуры радиаторов | Аренда тепловизора и эл. Термометра
2021-12-07 | 1-ая парадная, 3-4 эт. | Ревизия, Замена и ремонт 2-х створок окна. | Створки окна(средняя больш.-1шт, форточка-1шт)
2021-12-08 | Крыша, чердак | Ревизия протечек после дождя
2021-12-09 | Чердак | Перекрывание всех задвижек и кранов горячей воды
| пр-кт Шевченко, Управл. Труда, ОПУ | Док. по выполнению предписания и консультации специалистов | Заправка авто-100грн
2021-12-10 | Чердак | Ремонт всех перекрытых кранов горячей воды(устранение прокапывания)
2021-12-11 | Проход-Арка дома | Ревизия и замена Фонаря в Арке | Фонарь настенный в сборе-1шш
2021-12-12 |  | Сдача отчета по расходу Эл.энергии дома
2021-12-13 | Офис, бухг. | Получение сертификата, форматирование док.
2021-12-14 | 3-ая парадная, 10 эт. | Комиссия по обследованию затопления 119 кв. | Замеры ущерба и Фотодокументация.
2021-12-15 | Крыша, чердак | Ремонт кровли и сливных коллекторов. Заделка протечек посте дождя | Горелка, шланг кислородный, газ.балон,газовый таганок, битум, битумная мастика, кисточка, шпатель.
2021-12-16 | Гараж Соболевской Галины Анат. | Разгрузка Окон для котельной. | Окно 1750х2070мм -2шт, подоконник -2шт, фурнитура.
2021-12-18 | 1-ая парадная, 6 эт. | Вызов абонента: Ревизия проводки в Электрощитовой и кв.23
2021-12-20 | 1-ая парадная, 6 эт., 3-ая парадная, 10 эт. | Составление Акта обследования кв.21(нарушение переделки систтемы отопления в кв-ре) и кв. 119(затопление кв-ры протечкой на чердаке системы отопления)
2021-12-24 | Офис | Подготовка письма и документации на продление договора с Инфоксводоканалом | ксерокс док.
| Котельная | Замена лампочки | лампочка-1шт
2021-12-27 | 2-ая парадная, 1 эт. | Рихтовка дверок ЭТАЖНОЙ щитовой
2021-12-29 |  | Подготовка отчета. Общее собрание
2022-01-04 | Подвал, Насосная, 2-ая парадная | Устранение протечки крана стояка водопровода кухни 3-х комн. кв.
2022-01-05 | Вьездные ворота | Рихтовка и подгонка ворот. Изготовление и монтаж упорного ограничителя. Переделка ушей для замка. Подкраска. | Домкрат, уголок(80х40)-0,15м, уголок(40х40)-0,7м, арматура(12)-1м, диск обрезной(150)-3шт, электроды-10шт, нитрокраска(красная), битумная мастика.
2022-01-06 | 3-ая парадная, Чердачное помещение | Устранение чопа, зачистка, обработка антиржавчиной, заклейка ливневой трубы | Антиржавчина=20мл, битумная мастика-50мл, растворитель-20мл, перчатки-1пар
2022-01-09 | Пожарный вьезд напротив Прохода(арки) дома | Рихтовка и подгонка ворот. Изготовление и монтаж калитки. | Домкрат, навесы-1кт, диск обрезной(150)-1шт, электроды-4шт
| Чердак | Замена лампочки | лампочка-1шт
1900-01-09 02:24 | Ц.щитовая, подвал | Подключение питания блока управления камерами наружного наблюдения | Кабель -2м, автомат -1шт, маршеты-2шт
2022-01-11 | Пожарный вьезд напротив Прохода(арки) дома | Рихтовка и подгонка ворот. Изготовление и монтаж защитой мембраны Кнопки откр. калитки. | Домкрат, лист.метал(2х1м-1.2мм)-1шт, диск обрезной(150)-3шт, электроды-15шт
2022-01-13 | 3-ая парадная, Лифтовая, Чердачное помещение, подвал | Перезапуск лифта -3р., Инспекция стояка отопления 2-х комн. кв-р
2022-01-14 | 3-ая парадная, Лифтовая | Перезапуск лифта -3р.
2022-01-18 | Пожарный вьезд напротив Прохода(арки) дома | Изготовление и монтаж крепления магнитного замка, доводчика и Кнопки откр. калитки. | Уголок(40х40)-0,15м, диск обрезной(150)-1шт, электроды-10шт.
19-21.01 | Вьездные ворота | Изготовление и монтаж упоров крепления мех. Откр. Ворот. Подгонка упорного ограничителя ворот. Переустановка навесов калитки. Изготовление и монтаж крепления магнитного замка, доводчика и стойки для Кнопки откр. калитки. | Уголок(80х40)-0,2м, уголок(40х40)-0,2м, арматура(12)-1м, диск обрезной(150)-3шт, электроды-10шт.
2022-01-22 | Вьездные ворота. Суботник | Копка траншеи и Прокладка комуникаций для эл.питания и управления механизмами ворот и калитки | Диск обрезной(150)-1шт, шлямбур-2шт, Труба полиэтил.Ø52мм-10м, Кабель 3х2,5-100м, автомат 2р, 16А-1шт.
2022-01-24 | 2-ая парадная, 3-6 эт. | Закрытие и завинчивание шурупами окон и форточек лестничных клеток на зиму. | Шурупы в асортименте
26-28.01 | Пожарный вьезд напротив Прохода(арки) дома, Вьездные ворота | Переваривание и монтаж крепления магнитного замка и Кнопки откр. калитки. | Диск обрезной(150)-1шт, электроды-6шт.
2022-01-29 | Подвал, Насосная | Изготовление хомута. Ремонт водопровода. Отвод протечки в канализацию. Обмер труб на замену.
Подготовка к кап.ремонту водопровода.
31.01-4.02 | Подвал, Насосная | Слив воды. Ревизия и Демонтаж старых труб и задвижек центрального ввода водопровода. Прочистка фильтров. Монтаж нового водопровода.
2022-02-07 |  | Контроль давления, проводка освещения к новой системе учета воды, отверствия для фиксации пломбировочной проволоки.
8.2-11.2 | ОПУ | Учеба по ОТ и ТБ
2022-02-09 | Чердак | Ревизия и ремонт задвижки отопления 3-й пар. | Графитовая набивка
2022-02-10 | 2-ая парадная, Лифтовая | Ревизия и ремонт лестничного трапа. | Прут Ø10мм-1м, электроды-10шт.
2022-02-11 | Котельная | Ревизия и ремонт бачка унитаза | ремкомплект бачка унитаза-1шт
2022-02-12 | Пожарный вьезд напротив Прохода(арки) дома, Вьездные ворота | Крепление трубы-кожуха провода камер. Приваривание решетки и ручки откр. калитки. Монтаж в металорукав провода питания эл.приводов ворот. Запор монтажного короба. Заделка дыры в заборе | Уголок(40х40)-0,4м, Прут Ø10мм-0,4м, диск обрезной(150)-1шт, электроды-5шт, металлорукав-0,6м, термоусадка-0,6м.
2022-02-14 | Инфоксводоканал | Письмо о повышении давления | Заправка Т4-100грн
2022-02-15 | ОПУ | Сдача экзаменов по ОТ и ТБ и получение 4-го класса допуска по электробезопастности.
2022-02-16 | Пожарный вьезд напротив Прохода(арки) дома, Вьездные ворота | Изготовление и монтаж ограничителей откр. калитки. | Тросик мет.оц. -2м, крепеж-4шт
2022-02-17 |  | Подготовка обращения к депутату по передаче на баланс вводного эл.кабеля ДТЭК
2022-02-23 | 2-ая парадн, 4 эт, кв.54 | Регулировка
2022-02-24 | Подвал | Уборка, вынос мусора и пыли
2022-02-25 | Подвал | Благоустройство помещения под бомбоубежище
2022-03-01 | Вьездные ворота | усиление оболочки кабеля питания эл.двигателей мех.открывания ворот | Металлорукав-1м, термоусадка-1м, Изолента
2022-03-02 | Подвал | устройство эл.освещения над тенисным столом | Провод-10м, Фонарь(люминисцентный)-1шт, лампы(люминисцентные)-2шт, стартер фонаря-2шт
03-05мар. | Подвал | Уборка, вынос мусора и пыли | Аренда промышленного пылесоса
07-12мар. | Подвал | Уборка, вынос мусора и пыли | Аренда промышленного пылесоса
2022-03-13 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
14-19мар. | Подвал | Уборка, вынос мусора и пыли | Аренда промышленного пылесоса
2022-03-21 | Подвал | Очистка от битума и мойка газового таганка | Бензин-0,2л, растворитель-0,2л
2022-03-23 | Подвал, 2-ая и 3-я парадная | Устранение протечки крана стояка водопровода , замена крана | кран вентиль 1/2"
2022-03-25 | Вьездные ворота | Демонтаж, Устранение поломки(сварочные роботы) и монтаж мех.открывания ворот | Электроды свар.-6шт
2022-03-29 | Периметр ограждения дома | Устранение проходов и заделка проемов от проникновения на територию дома | Метал лист-0,5кв.м, арматура-10м, диск обрезной(150)-1шт, Электроды свар.-12шт
2022-03-30 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-04-05 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-04-21 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-05-04 | Крыша, чердак | Ревизия протечек после дождя
2022-05-05 | Крыша, чердак | Ремонт кровли и сливных коллекторов. Заделка протечек посте дождя | Горелка, шланг кислородный, газ.балон,газовый таганок, битум, битумная мастика, кисточка, шпатель.
2022-05-07 | Стены дома | закраска надписей на доме | 1бал
2022-05-11 | Вьездные ворота | Демонтаж, Устранение поломки(сварочные роботы) и монтаж мех.открывания ворот | Электроды свар.-3шт
2022-05-13 | 3-я парадная, 1-ый эт. | Ремонт полового покрытия, демонтаж старой и установка новой пол.плитки | Половая плитка 40х25 3шт, клей для плитки-1меш
1900-05-15 | Проход арки дома | Ремонт полового покрытия, заливка бетонной смесью | Цемент-1меш, песок-3меш, щебень-2меш
2022-05-23 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-05-27 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования | Выключатель нар.гермет.-1шт, провод 3х2,5 -10м, скобы монтажные-1уп, дюбеля-4шт, маршеты-4шт, планка соед.монтажная-1шт
2022-06-02 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-06-07 | Подвал, ценр.вход | Изготовление и монтаж метал. Двери | Арматура-12м, навесы-2шт, электроды-15шт, диск обрезн.-1шт, сверло перфоратора-1шт.
2022-06-08 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-06-12 | Вьездные ворота | Демонтаж, Устранение поломки(сварочные роботы) и монтаж мех.открывания ворот | Электроды свар.-6шт
| З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-06-14 | Калитка на арку дома | Очистка от иржавчины и покраска | Окислитель ржавчини-1бут, краска-1бан, растворитель-бут, кисточка-шт.
2022-06-15 | Вся територия полисадников дома и 1,5м за забором. | Покос травы вырубка поросли деревьев и кустов | Бензин-4л, леска
2022-06-16 | Двор дома | Ремонт вандального взлома забора и ворот гаража | Электроды свар.-10шт
2022-06-20 | Подвал | Замена лампочеки | Лампочки-3шт
| З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-06-21 | Котельная-Н.Почта | Отправка на поверку датчика-газоанализатора "Лелека"
2022-06-26 | З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
25-27.чер | Подвал | Контроль давления воды
2022-06-28 | Чердак | Ревизия и устранение протечки на чердаке дома, Изготовление хомута. Ремонт водопровода. | Хомут сантехнически-1шт
2022-06-29 | Приемная | Собрание Правления
2022-06-30 | 1-ая парадная | Замена лампочки | Лампочки-1шт
| Инспектор Инфокс. Подвал | Контроль учета воды
| З-я парадная, Лифтовая, 11этаж | Перезагрузка лифтового оборудования
2022-07-01 | ТЦ Эпицентр | Получение товара | Прожектора 10Вт-2шт
2022-07-04 | приемная | Подготовка претензий должникам
2022-07-05 | 2-ая парадная | Ревизия и ремонт освещения 1-го этажа, замена сгоревшего прожектора | Прожектор 10Вт-1шт, маршеты-2шт, изолента
2022-07-06 | Ворота на арку дома | Навес замка и устранение механических(звуковых) колебаний пожарных ворот | Замок-1шт, проволока
2022-07-07 |  | Общ. Собрание дома
| Пожарный вьезд напротив Прохода(арки) дома, Вьездные ворота | Ремонт вандальной порчи решетки и ограничителей откр. калитки.
Планирование организации пунктов обогрева в подвале дома на случай отключения газа и электроэнергии
| Двор дома | Обрезка дерева(софора) за гаражами, распиловка и заготовка дров | Аренда электропилы
| Подвал, помещения под 1-ой | Погрузка(Картамышевская склад Р.М), перевозка, разгрузка и занос в подвальное помещ. Отопительного котла, дымоходов и дров
| Подвал, помещения под 3-ей парадной | Погрузка(гаражи р-н Школьного аэродрома), перевозка, разгрузка и занос в подвальное помещ. Отопительного котла
| Чердак, лест.пролет перед вх в котельную | Ремонт дождеприемных и сливных коллекторов. Заделка протечек посте дождя | Газовый балон, горелка, Битумная мастика-3л, кисточки-2шт
| Крыша над котельной | Ревизия и заделка протечек после дождя | Битумная мастика-3л, кисточки-2шт, преобразователь ржавчины-0,2л
| Ограждение за гаражами | Ремонт поврежденного участка Егозы-1м, сварочные работы | Арматура-1м, электроды-3шт, круги обрезные-1шт
| Двор дома | Обрезка деревьев за гаражами, распиловка и заготовка дров | Аренда электропилы
Подготовка к отопительному сезону
| Подвал, помещения под 1-ой и 3-ей парадной | Демонтаж старых и установка новых м/п окон в 2-х помещениях | Окна наклонно-поворотные м/п(650х850мм) -2шт, пена монтажная, крепеж-2компл.
| Подвал под 1-ой парадной | Заделка проемов после установки м/п окон кирпичем и цем. раствором | Кирпич силикат-10шт, цемент-0,5м, песок-1.5м
| Подвал, помещения под 1-ой | Монтаж дымохода Отопительного котла | круги обрезные-1шт
| Подвал под 3-ой парадной | Заделка проемов после установки м/п окон кирпичем и цем. раствором | Кирпич силикат-10шт, цемент-0,5м, песок-1.5м
| Двор дома | Ямочный ремонт проезжей части цементным раствором | цемент-0,3м, песок-1м, щебень-1м
2022-09-28 | Ограждение за гаражами | Ремонт поврежденного участка Егозы-2м, сварочные работы | Арматура-3м, электроды-3шт, круги обрезные-1шт
2022-09-30 | Подвал, помещения под 3-ей парадной | Заделка технологических проемов кирпичем и цем. раствором | Кирпич силикатный-20шт, цемент-0,5меш, песок-1.5меш
2022-10-03 | Подвал, помещения под 3-ей парадной | Изготовление и монтаж дверей на проем 1650х750мм | Труба(квадрат 40мм)-10м, навесы-2шт, OSB плита(10х1250х2500мм)-1шт, пенопласт(40х100х100мм)-1шт, круги обрезные-3шт, электроды-20шт, шурупы для металла-50шт, краска-1л
2022-10-10 | Подвал, помещения под 3-ей парадной | Демонтаж старой решетки. Изготовление и монтаж новой решетки на оконный проем 900х650мм | Прут(квадрат)-3м, навесы-2шт, электроды-20шт, круги обрезные-3шт, болт с гайкой(10х120мм)-1шт
2022-10-12 | Подвал, помещения под 1-ой и 2-ой парадной | Поиск и Ремонт обрыва электропроводки освещения | Маршеты -2шт, изолента
2022-10-13 | Ц.Вход в подвал | Ремонт поврежденного дверного замка, сварочные работы | Электроды-3шт
2022-10-14 | Подвал, помещения под 1-ой | Изготовление и монтаж решетки на дверной проем1650х1000мм | Прут(квадрат)-20м, навесы-2шт, электроды-50шт, круги обрезные-5шт, Арматура -2м
2022-10-17 | Подвал | Ревизия и ремонт генератора(амортизационные подушки) | амортизационные подушки, болты, гайки
| Подвал, АЗС | Ревизия и ремонт генератора(запуск и отладка) | Бензин-6л
| Авторазборка, обьезд. дор. | Гофра Выпускного колектора, топливный шланг | Гофра Выпускного колектора
| ул. Грушевского | Покупка газовой установки и расходников на генератор | Комплект газовой установки, масло, фильтр
2022-10-24 | Котельная | Ревизия и ремонт генератора(ТО дв., Замена конденсатора,запуск и отладка) | Конденсатор, хомут
2022-10-26 | Котельная | Монтаж выхлопного колектора генератора. | Гофра Выпускного колектора, шпильки, гайки
2022-10-27 | Котельная | Подключение генератора к газопроводу и электр. Схеме газовой котельни | Кран, штуцер, шланг, хомуты, перекидной рубильник, кабель
2022-10-28 | Котельная | Запуск котельной на генераторе
2022-10-31 | Котельная | Профилактика и ремонт модульных котлов, пробный запуск котельной | ИНТЕРМ
2022-11-01 | Подвал, помещения под 1-ой парадной | Демонтаж старой решетки. Изготовление и монтаж новой решетки на оконный проем 800х650мм | Прут(квадрат)-5м, навесы-2шт, электроды-20шт, круги обрезные-5шт, болт с гайкой(10х120мм)-1шт
2022-11-02 | Подвал, помещения под 3-ей парадной | Установка котла. Изготовление и монтаж дымохода котла(внутри) | Лист метал.(40*70мм)- 2шт, Труба 158мм-1,4м, труба 132мм-1,4м, отвод трубы 132мм-1шт, электроды-20шт, круги обрезные-3шт
2022-11-07 | Подвал, помещения под 3-ей парадной | Заделка технологических проемов кирпичем и цем. раствором | Кирпич силикатный-40шт, цемент-1 меш, песок-3 меш
| 3-я парадная | Подготвка и Покраска входных дверей парадных | Краска -1 банка, кисточка
| 3-я парадная | Изготовление и монтаж дымохода котла(снаружи) | труба 109мм-3,4м, отвод трубы 109мм-1шт, арматура-1м, электроды-10шт, круги обрезные-3шт
| Подвал, помещения под 1-ой парадной | Подготвка и Покраска дверей в подвале | Краска -1 банка, кисточка
| 1-ая парадная, 4 эт. | Отключение сгоревшего авт. Выключателя кв.16
| Центр. Щитовая | Ревизия и замена предохранителей | предохранители 100А - 2шт.
| Котельная | Профилактика и ремонт модульных котлов, пробный запуск котельной
| 2-я парадная, 7эт | Отключение сгоревшего Выключателя, кв. 70
| 2-я парадная, 1эт | Отключение сгоревшего Выключателя, Установка авт.выкл. кв.41
| Центр. Щитовая | Ревизия и замена предохранителей | предохранители 100А - 2шт.
| 2-я парадная, 7эт | Установка авт.выключателя кв. 70
| 3-я парадная, 4 эт. | Замена лампочки
| Центр. Щитовая, ТП-2641 | Ревизия и замена предохранителей | предохранители 250А - 3шт.